## 確認シート（４週８休）
週休２日確認シート
工事名：○○工事 工期： ○○年10月9日～○○年3月28日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ●
| 現場閉所（休息）日 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ● | 4
| 対象期間 | [31 empty] | 15 | bar: 10月 9 火 to 10月 31 水
|  | 10月 24 水: 現場閉所（休息）率＝ | 26.67%
|  | 10月 23 火: 当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（休息）を行っているため→; 10月 24 水: 達成状況 | ４週８休達成
番号 | 項目 | 10月 1 月: 11月 | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
① | 現場作業日（受注者都合） | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
② | 降雨による現場閉所 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
③ | 降雨による現場閉所 | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 14 水; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
④ | 現場作業日（受注者都合） | bar: 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 現場閉所（休息）日 | [31 empty] | 8 | bar: 11月 3 土; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 14 水; 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 対象期間 | [31 empty] | 30 | bar: 11月 1 木 to 11月 30 金
|  | 11月 24 土: 現場閉所（休息）率＝ |  | 26.67%
|  | 11月 23 金: 当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（休息）を行っているため→; 11月 24 土: 達成状況 |  | ４週８休達成
番号 | 項目 | 11月 1 木: 12月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 6 木; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 24 月; 12月 29 土 to 12月 31 月
⑤ | 現場作業日（受注者都合） | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 31 月
⑥ | コンクリート養生 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 31 月
⑦ | 12/15作業の振替 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 17 月; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 12月 31 月
| 現場閉所（休息）日 | 12月 1 土: ●; 12月 2 日: ●; 12月 6 木: ●; 12月 15 土: ●; 12月 16 日: ●; 12月 17 月: ●; 12月 23 日: ●; 12月 24 月: ●; 12月 29 土: 年末年始 対象外 | 8
| 対象期間 | [31 empty] | 28 | bar: 12月 1 土 to 12月 31 月
|  | 12月 24 月: 現場閉所（休息）率＝ | 28.57%
|  | 12月 24 月: 達成状況 | ４週８休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 12月 1 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 | bar: 1月 1 火 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 14 月; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
⑧ | 安全管理作業（発注者指示） | bar: 1月 1 火 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 現場閉所（休息）日 | 1月 1 火: 年末年始 対象外; 1月 4 金: ●; 1月 5 土: ●; 1月 6 日: ●; 1月 12 土: ●; 1月 13 日: ●; 1月 14 月: ●; 1月 19 土: ●; 1月 20 日: ●; 1月 26 土: ●; 1月 27 日: ● | 10
| 対象期間 | [31 empty] | 28 | bar: 1月 1 火 to 1月 31 木
|  | 1月 24 木: 現場閉所（休息）率＝ | 35.71%
|  | 1月 24 木: 達成状況 | ４週８休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 1月 1 火
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 15 金 to 2月 17 日; 2月 22 金 to 2月 24 日
⑨ | 現場作業日（受注者都合） | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
⑩ | 2/9作業の振替 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 11 月; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日
| 現場閉所（休息）日 | [31 empty] | 8 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 10 日 to 2月 11 月; 2月 15 金; 2月 17 日; 2月 22 金; 2月 24 日
| 対象期間 | [28 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | 31 | bar: 2月 1 金 to 2月 28 木
|  | 2月 24 日: 現場閉所（休息）率＝ |  |  |  | 25.81%
|  | 2月 23 土: 当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（休息）を行っているため→; 2月 24 日: 達成状況 |  |  |  | ４週８休達成
番号 | 項目 | [31 empty] | 備考 | bar: 2月 1 金
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に提出した 現場閉所（休息）予定日 |  | 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 17 日: ●; 3月 21 木: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 28 木: 工事完了日
⑪ | 現場作業日（受注者都合） | [31 empty] | 1１月1日協議 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑫ | 3/23作業の振替 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 25 月; 3月 30 土 to 3月 31 日
| 現場閉所（休息）日 | [31 empty] | 8 | bar: 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 17 日; 3月 21 木; 3月 24 日 to 3月 25 月
| 対象期間 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 対象外 |  |  | 28
|  | 3月 24 日: 現場閉所（休息）率＝ | 28.57%
|  | 3月 24 日: 達成状況 | ４週８休達成
|  | 3月 22 金: 通 期; 3月 24 日: 現場閉所（休息）日 | 46
|  | 3月 24 日: 対象期間日数 | 160
|  | 3月 24 日: 現場閉所（休息）率 | 28.75%
|  | 3月 24 日: 達成状況 | ４週８休達成
凡例 ●現場閉所（休息）予定日 ■現場閉所（休息）予定日だったが、受注者都合により現場作業日とした日 →現場閉所（休息）日として取扱わない 〇降雨、降雪等による予定外の現場閉所（休息）日や猛暑による作業不能日 →現場閉所（休息）日として取扱う □災害時の緊急対応、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業及び その他緊急等でやむを得ない作業のみを行った日 →現場閉所（休息）日として取扱う △現場閉所（休息）予定日でなかったが、振替等で現場閉所した日 →現場閉所（休息）日として取扱う